# АДМИНИСТРАЦИЯ КСТОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ШЕЛОКШАНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА»

КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

607672  Нижегородская область   Кстовский район  село Шелокша  тел.(факс) (83145) 56-2-55

# e-mail: korotinnp@mail.ru

РАССМОТРЕНО                                                                          УТВЕРЖДЕНО

Педагогическим советом                                                             Приказом  № 157

Протокол №  1                                                                                от  31.08.2015 г.

от 28.08.2015 года

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответствен-ные | Предполагаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Документаль-ный (нормативно-правовой | Содержатель-ный |
| 1. Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность |
| 1.1. | Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО в школе | Ноябрь 2014 г. | Директор | Приказ ОУ | Обеспечение координации деятельности по подготовке к введению ФГОС ООО |
| 1.2. | Создание плана деятельности рабочей группы | Ноябрь 2014 г. | Зам.директора | Проект плана работы | Планирование работы по введению ФГОС ООО |
| 1.3. | Утверждение плана работы | Ноябрь 2014 г. | Директор | План работы | План работы-дорожная карта |
| 1.4. | Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Январь-август 2015 г. | Директор | Нормативная база МБОУ СОШ | Локальные акты по ООО |
| 1.5. | Внесение изменений в должностные инструкции учителей-предметников | Январь-август 2015 г. | Директор | Должностные инструкции учителей-предметников | Действующие инструкции учителей-предметников |
| 1.6. | Работа с нормативной базой федерального, регионального и муниципального уровня по внедрению и реализации ФГОС ООО | Постоян-но | Директор | Создание новых локальных актов и методических рекомендаций | Обеспечение координации деятельности организационных структур школы по внедрению и реализации ФГОС ООО |
| 1.7. | Заседания ШМО по проблематике введения ФГОС ООО | Апрель 2015, в течение учебного года | Зам.директора Руководители ШМО | Протоколы заседаний ШМО | План работы ШМО |
| 1.8. | Разработка плана методической работы школы. | Август 2015 г. | Зам.директора, Руководители ШМО | План методической работы | Обеспечение координации деятельности организационных структур школы по подготовке и введению ФГОС ООО |
| 1.9. | Анализ УМК на соответствие ФГОС. Заказ УМК. | Апрель 2015 г. | Зам.директора, Руководители ШМО, библиотекарь | Списки УМК по предметом | Решение по принятию УМК в основной школе |
| 1.10. | Разработка основного пакета материалов по образовательной программе основного общего образования. Разработка проекта ООП ООО. | Май – июнь 2015 г. | Зам.директора, Рабочая группа | Пакет документов Проект ООП ООО Размещение проекта на сайте школы | Обеспечение координации деятельности организационных структур школы по подготовке и введению ФГОС ООО |
| 1.11. | Родительское собрание в 4 классе «Содержание ФГОС в основной школе» Анкетирование родителей и учащихся с целью изучения образовательных запросов | Май 2015 г. | Зам.директора, Классный руководитель | Протокол родительского собрания, Анкеты учащихся, родителей | Привлечение родителей в учебный процесс и внеурочную деятельность1.12. |
| 1.12. | Разработка программ учебных предметов, факультативных курсов, внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС | Май- Июнь 2015 г. | Зам.директора, учителя-предметники | Рабочие программы | Рабочие программы учебных предметов, факультативных курсов, внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС |
| 1.13. | Педагогический совет «О готовности основного общего образования к переходу на ФГОС» Утверждение ООП ООО | Август 2015 г. | Директор | ООП ООО | Обеспечение координации деятельности организационных структур школы по подготовке и введению ФГОС ООО |
| 1.14. | Разработка единой модели учета личностных достижений учащихся. Разработка положения о портфолио | Август 2015 г. | Директор | Положение о портфолио | Действующее портфолио ученика |
| 1.15 | Утверждение: -учебного плана; -плана внеурочной деятельности; -рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной деятельности; -календарного учебного графика; -режима работы ОУ; -расписания уроков и внеурочной деятельности. | Август 2015 г. | Директор Зам.директора | Соответствующие документы | Обеспечение урочной и внеурочной деятельности |
| 2. Кадрово-методическая деятельность |
| 2.1. | Повышение профессионального уровня учителей ООО через курсовую подготовку | Постоянно согласно графику | Учителя-предметники | План-график курсовой подготовки | Повышение профессиональной компетенции педагогов школы по вопросам внедрения ФГОС ООО |
| 2.2. | Участие учителей-предметников, работающих в 5 классе в семинарах по темам, связанным с внедрением ФГОС ООО | В течение учебного года | Зам.директора | План ИМЦ | Повышение профессиональной компетенции педагогов школы по вопросам внедрения ФГОС ООО |
| 2.3. | Педагогический совет «Преемствен-ность начального общего и основного общего образования в условиях реализации ФГОС» | Январь 2016 г. | Администрация | Протокол педагогического совета | Повышение профессиональной компетенции педагогов школы по вопросам внедрения ФГОС ООО |
| 2.4. | Участие учителей-предметников в районных семинарах по проектной деятельности | В течение года | Зам.директора учителя-предметники, реализующие проектную деятельность | План ИМЦ | Повышение профессиональной компетенции педагогов школы по вопросам внедрения ФГОС ООО |
| 3. Информационно-аналитическая деятельность |
| 3.1. | Публикация материалов по введению и реализации ФГОС ООО на сайте школы | В течение года | Зам.директора члены рабочей группы | Сайт школы | Оперативное использование информации, мобильное реагирование на нововведения, дополнения и изменения в ходе внедрения ФГОС |
| 3.2. | Участие в вебинарах, публичных обсуждениях по вопросам внедрения ФГОС ООО | В течение года | Администра-ция, учителя-предметники |  | Оперативное использование информации, мобильное реагирование на нововведения, дополнения и изменения в ходе внедрения ФГОС |
| 4. Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность |
| 4.1. | Мониторинг готовности школы к введению ФГОС ООО | Май, июнь 2015 г. | Администрация | Данные мониторинга | Определение готовности школы к введению ФГОС |
| 4.2. | Разработка диагностических работ для 5 класса по введению и реализации ФГОС ООО (входная диагностика по предметам, стартовая диагностика с целью выявления уровня сформированности метапредметных умений пятиклассников) | Август, сентябрь 2015 г. | Зам.директора учителя-предметники | Диагностические работы | Определение актуальной готовности школы к введению ФГОС |
| 4.3. | Проведение диагностических работ в 5 классе с целью выявления динамики предметных, метапредметных умений | В течение года по плану | Зам.директора,учителя-предметники | Данные мониторинга | Определение уровня сформированности УУД пятиклассников |
| 5. Финансово-экономическая деятельность |
| 5.1. | Продолжение формирования материально-технических условий для внедрения и реализации ФГОС ООО | В течение года | Директор |  | Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 5.2. | Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | В течение года | Директор |  | Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО |